Prosjektnavn:		Styreutvikling

Prosjekttittel:		Interregprosjektet Styreutvikling FyrBoDal - Østfold

# Planlagt startdato:	26.09.2005		Varighet: Mai 2006

Oppdragsgiver:	Styrelsesutveckling FyrBoDal og Styreutvikling Østfold

Oppdragstaker:	Bjørn Horten

Utfylt av:		Cecilie Vitting		Dato: 30.09.05

A. Organisering

Prosjektgruppens leder:	Cecilie Vitting

Prosjekdeltakere:		Ellen Buer

Beate Bustgaard

Styringsgruppens leder:	Bjørn Horten

sekretær:	Cecilie Vitting

deltakere:	Egil Norvald

observatører:  Beate Bustgaard, Ellen Buer

Referansegruppe/-personer:Roland Karlsson, Dag Eriksen, Ann Charlotte Moe, Styreutvikling

FyrBoDal/Østfold, Trine Moe Stokkstad, Industriutvikling

B. Prosjektbeskrivelse

#### Bakgrunn for prosjektet – Problembeskrivelse

# Bakgrunn for prosjektet

Styrelsesutveckling FyrBoDal og Styreutvikling Østfold er ideelle organisasjoner som arbeider for mer profesjonelt styrearbeid og ledelse i bedrifter i foreningenes virkeområde. Begge foreningene har erfart at mange bedrifter har interesser på tvers av grensen mellom FyrBoDal og Østfold. Flere bedrifter er helt eller delvis eid av en bedrift i Sverige henholdsvis Norge, og mange bedrifter har et utstrakt samarbeid med bedrifter på den andre siden av grensen.

Det er antatt at bedrifter med et tett samarbeid og blandet styrerepresentasjon vil ha en mer positiv utvikling innen styrearbeid enn øvrige bedrifter i regionen.

Problembeskrivelse

Er det slik at små og mellomstore bedrifter med fokus på strategi, tett samarbeid og blandet styrerepresentasjon i regionen FyrBoDal – Østfold vil resultere i et bedre styrearbeid enn bedrifter som ikke har det?

#### Prosjektets effektmål – hva som er ønsket effekt av prosjektet etter at det er avsluttet

Skape bedre grunnlag for og økt forståelse av profesjonelt styrearbeid i små og mellomstore bedrifter, samt økt målretting av aktiviteter i interregprosjektet

#### Resultatmål - Konkrete mål som skal realiseres i prosjektperioden

### Kartlegge små og mellomstore bedrifter med eierinteresser og styrerepresentasjon på begge sider av grensen

### Lage en casebok med

          - et sammendrag av teori om styrearbeid

- eksempler fra 3 bedrifter som viser hvordan tett samarbeid, blandet styrerepresentasjon og eierinteresser over grensen fører til et velfungerende styrearbeid og økt verdiskapning i bedriften

- hvilke kulturforskjeller og rammebetingelser som eksisterer over grensen innenfor styrearbeid

              - bedriftens fordeler og ulemper

              - hensikt med opprettelse av datterselskap over grensen

Aktiviteter

- Kartlegge bedrifter i regionen med eierinteresser over grensen.

- Innhente informasjon om hvordan et velfungerende styre foregår hos små og mellomstore bedrifter, for eksempel spørreundersøkelse ved aktivitet arrangert av styreutvikling Østfold/FyrBoDal

- Utforme en mal for dybdeintervju av små og mellomstore industribedrifter

- Delta som ”flue på veggen” på styremøte hos 2 – 3 bedrifter hver.

- Besøk og dybdeintervju hos 4 svenske og 6 norske bedrifter for å få frem hvilke faktorer som virker positivt inn på styrearbeid.

- Arrangere et seminar for å belyse tanker og ideer og erfaringer rundt styreutvikling, samt skape et nettverk/relasjoner mellom bedriftene i ”regionen”.

#### Prosjektets rammebetingelser og avgrensinger

Prosjektet skal ikke gi noen løsning på skattemessige forhold eller tollhindringer som kan oppstå som en konsekvens av samarbeid/eierinteresser over grensen.

#### Grunnlagsdokumentasjon

Styreutvikling Østfold

Styrelsesutveckling FyrBoDal

# Er prosjektet et delprosjekt eller en del av et større hovedprosjekt/program ?         Ja

Prosjektet vårt er en liten del av et stort interregprosjekt som starter 01.11.05 og varer helt frem til 30.06.07.

Dette interregprosjektet er delt inn i flere delprosjekter. Disse delprosjektene er delt opp slik:

- Informasjonsformidling

  - Her er målsettingen å øke interessen for profesjonelt styrearbeid generelt og for oppslutningen om prosjektet.

  - Aktiviteter vil være oppsøkende virksomhet, utarbeide informasjonsmateriell og spre resultatet.

- Kunnskaps – og erfaringsformidling

  - Her er målsettingen å formidle kunnskap og erfaringer om styrearbeid i regionen, samt sikre videre felles utvikling mellom bedrifter og enkeltpersoner.

  - Aktiviteter er å etablere nettverk og gjennomføre felles arrangement med sentrale temaer for prosjektet.

- Bedriftsanalyse og oppsøkende virksomhet

  - Målsetting er å kartlegge bedrifter på begge sider av grensen samt å lage et utkast om godt styrearbeid.

  - Aktiviteter er å innhente informasjon, utføre intervjuer og holde et seminar

  - Jf hovedpunkter resultatmål og aktiviteter

- Styrepool og formidling

  - Målsettingen her er å øke kvaliteten på styrearbeidet i bedriften i regionen gjennom etablering av felles styrepool for profesjonell formidling av styremedlemmer til bedrifter i regionen.

  - Aktiviteter vil være å utvikle en felles søkbar styrepool, basert på Innovasjon Norges etablerte styrebase.

- Kvalitetssikring av opptil 60 personer til Styrepoolen.

- Gjennomføre 2 kvalifiseringskurs for styrepoolen med deltakere fra både Sverige og Norge.

- Formidling av styremedlemmer til bedrifter i regionen.

- Hjemmeside/ Nettportal

  - Målsetting vil være å forbedre kommunikasjonen med og mellom bedriftene i regionen, samt mellom SuF og SuØ.

  - Aktivitetene vil bestå av å etablere og utvikling av felles Nettportal for Styreutvikling FyrBoDal og Østfold. Samt utvikle integrasjon mellom foreningenes hjemmesider mot på sikt å få en felles hjemmeside.

C. Ressursrammer og økonomi

| Budsjettrammer (beløp i 1000 kr) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kostnader |  | Inntekter/finansiering |  |  |
| Tekst | Beløp | Egne midler | HiØ | SuØ, SuF |
| Arbeid: 1350 timer a kr 200 (ink feriepenger, sos kostn m.m...) | 270 000 |  | 270 000 |  |
| # Veiledning og styremøter: Egil Norvald: 50 timer a kr 500 | 25 000 |  | 25 000 |  |
| Styringsmøter: Bjørn Horten: 16 timer a kr 500 | 8 000 |  |  | 8 000 |
| Kjøreutgifter i prosjektet: estimert til ca 1700 km a 3,0 kr | 5 000 |  |  | 5 000 |
| Kostgodtgjørelse: | 1 000 |  |  | 1 000 |
| Kostnader vedr. gjennomføring av seminar: | 40 000 |  |  | 40 000 |
| Konsulenttjenester ved utforming av casebok: | 10 000 |  |  | 10 000 |
| Telefonutgifter: | 1 000 |  |  | 1 000 |
| Trykkekostnader | 1 000 |  | 1 000 |  |
| Sum budsjett | 361 000 | 0 | 296 000 | 65 000 |

###### D. Prosjektplaner  -  Statusrapportering

Skal det utarbeides milepælplan og prosjektansvarskart for prosjektet ?	Ja

Ansvarlig: Cecilie Vitting

Frist: 30.09.05

Skal det rapporteres regelmessig om status og framdrift i prosjektet    	Ja

# Avsender: Cecilie Vitting

Mottaker: Styringsgruppa

Frekvens: 30 dager

Første rapport: Uke 41

Skal sluttrapport om prosjektet utarbeides ?					Ja

Ansvarlig: Cecilie Vitting

Frist: 19. mai 2006

E. Underskrifter

.........................      ............................     ................................     ..................................